УТВЕРЖДАЮ

Глава Благодарненского

городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И.Теньков

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г

**ПЛАН**

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

Муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №5»

на 2022-2023 годы (наименование образовательной организации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприяти я** | **Ответственный исполнитель (с указанием**  **фамилии, имени, отчества и должности)** | | **Сведения о ходе реализации**  **мероприятия \*** | |
| **Реализованны е меры по устранению выявленных недостатков** | **Фактичес кий срок реализации** |
| I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность | | | | | | | |
|  | Не выявлены |  |  |  |  | |  |
| II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | | | | | | | |
|  | Не выявлены |  |  |  |  | |  |
| III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов | | | | | | | |
| 1. | Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Запланировано оборудование санитарно-гигиенического помещения | Январь 2023г | Плющенко Геннадий Васильевич, заместитель директора по АХЧ | реализовано | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Отсутствие сменных кресел-  колясок | Определение источников  финансирования для приобретения сменного кресла- коляски | Январь-май | Татьяна Анатольевна Малышко, и.о.директора |  |  |
| 3. | Отсутствие дублирования знаков, надписей и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобретение знаков, надписей и иные текстовых и графические информационных знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | Февраль-март 2023г | Плющенко Геннадий Васильевич, заместитель директора по АХЧ |  |  |
| 4. | Отсутствие возможности  предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика  (тифлосурдопереводчика). | Запланировать возможность обучения (курсы переподготовки) специалиста сурдопереводчика  (тифлосурдопереводчика). | В течение года | Татьяна Анатольевна Малышко, и.о.директора |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации | | | | | | |
|  | Не выявлены |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций | | | | | | |
|  | Не выявлены |  |  |  |  |  |